**Estratégia de Engajamento de Jovens**

## **Reunião de Planejamento - Resumo e Próximos Passos**

### **Pontos Discutidos - 17/05/2025**

* Avaliação individual após a última reunião
* Reflexão sobre a experiência do louvorzão do ano passado
* Necessidade de mapear todos os jovens (engajados e afastados)
* Importância de criar um sistema de reengajamento
* Desenvolvimento de um método de acompanhamento contínuo
* Implementação de um processo de integração efetivo

## **Nossa Metodologia: 4 Passos para Engajamento**

### **1️⃣ MAPEAR**

**Objetivo:** Identificar todos os jovens relacionados à igreja, seu nível atual de engajamento e necessidades específicas.

**Ações práticas:**

* Criar planilha compartilhada no Google Drive com informações essenciais:
  + Nome completo
  + Contato (WhatsApp/telefone)
  + Nível de engajamento atual (ativo, afastado recentemente, afastado há muito tempo)
  + Últimas participações conhecidas
  + Talentos/habilidades/interesses
  + Possíveis barreiras para participação

### **2️⃣ IR ATRÁS**

**Objetivo:** Reconectar-se de forma intencional e pessoal com cada jovem afastado.

**Ações práticas:**

* Definir quem irá atrás de cada pessoa (cada um responsável por 2-3 pessoas)
* Estabelecer contato inicial de forma natural e acolhedora:
  + Mensagem personalizada (não padronizada)
  + Ligação ou visita quando apropriado
  + Convite para um encontro informal antes de eventos oficiais
* Identificar razões específicas para o afastamento
* Apresentar as novas iniciativas e oportunidades de serviço

**Abordagem recomendada:**

* Comunicar sem julgar o afastamento
* Demonstrar valor genuíno pela pessoa, não apenas pela sua presença
* Escutar mais do que falar
* Respeitar onde a pessoa está em sua jornada

### 

### **3️⃣ ACOMPANHAR**

**Objetivo:** Estabelecer um sistema contínuo de acompanhamento que favoreça o crescimento e permanência.

**Ações práticas:**

* Contatos semanais de encorajamento
* Registro de interações e progresso na planilha compartilhada
* Identificação de necessidades específicas (transporte, horários, etc.)
* Celebração de pequenas vitórias e marcos

**Ferramentas de acompanhamento:**

* Check-ins regulares via WhatsApp (individual e discreto)
* Momentos de feedback após participações
* Reuniões da equipe para avaliar o progresso de cada pessoa

### **4️⃣ INTEGRAR**

**Objetivo:** Transformar presença em pertencimento verdadeiro e participação ativa.

**Ações práticas:**

* Identificar talentos e interesses de cada jovem
* Oferecer oportunidades graduais de envolvimento:
  + Funções simples e específicas inicialmente
  + Responsabilidades crescentes conforme interesse
  + Participação no planejamento e tomada de decisões
* Criar momentos de celebração de integração
* Treinamento e capacitação conforme necessário

**Áreas potenciais para integração:**

* Fotografia e filmagem
* Louvor
* Transmissão
* Som

## **Avaliação e Ajustes**

Reuniões para avaliar o progresso da estratégia, com foco em:

* Quantos jovens foram mapeados
* Quantos contatos foram realizados
* Como está o processo de acompanhamento
* Sucessos e desafios na integração
* Ajustes necessários na estratégia

**Lembrete importante:** Este não é apenas um programa, mas uma mudança de cultura em nosso grupo. O objetivo final não é apenas ter mais pessoas presentes, mas construir uma comunidade onde cada jovem se sinta valorizado, tenha um propósito claro e cresça em seu relacionamento com Deus e com os outros.